# Plan de trabajo — Plataforma Levantamientos Fibra (Web + Móvil)

Fecha: 2025-12-06

Resumen: documento único con la arquitectura, tecnologías, modelo de datos, plan de trabajo por semanas (10 h/sem), entregables, estimaciones de costos y pasos técnicos concretos para migrar desde AppSheet y desplegar una plataforma profesional con Web (Next.js) + Mobile (React Native/Expo) + Supabase (Postgres + PostGIS).

## 1. Objetivo

Construir una plataforma profesional para empresas de telecomunicaciones que permita: - Login y roles (admin, supervisor, técnico). - Levantamiento de información en terreno (postes, cámaras, predios, rutas). - Captura y almacenamiento de fotografías por infraestructura. - Mapas interactivos (Mapbox), rutas y seguimiento en tiempo real. - Trabajo offline y sincronización. - Panel web para control, reportes y exportes.

## 2. Tecnologías definitivas

- Backend / DB / Auth / Storage / Realtime: Supabase (Postgres + PostGIS)

- Web frontend: Next.js 15 + React + TypeScript

- Mobile: React Native + Expo + TypeScript

- Mapas: Mapbox GL JS (web) / Mapbox native SDK o react-native-maps con Mapbox tiles (móvil)

- Hosting web: Vercel

- Distribución móvil: Google Play (Android); opcional App Store

- CI / CD: GitHub Actions (build & deploy to Vercel; Android build via EAS/Expo or GitHub Actions)

- Monitoreo: Sentry (errors), Supabase logs / Prometheus (if needed)

- Backups / Storage: Supabase Storage + periodic DB dumps

## 3. Arquitectura (visión)

Users (Admin / Supervisor / Technician)
    │
    ├─ Web App (Next.js) <--- Auth (Supabase) ---> Supabase Auto-API
    │                                         │
    └─ Mobile App (Expo/React Native) -------┘
                    |
                Mapbox (tiles & SDK)

Supabase
 - PostgreSQL + PostGIS
 - Storage (photos)
 - Auth (JWT, providers)
 - Realtime (for tracking)

## 4. Modelo de base de datos (SQL - esquema inicial)

Nota: usar geometry / geography de PostGIS para precisión.

-- Enable PostGIS (en Supabase lo activas desde la consola)
-- Tablas principales

CREATE TABLE users (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email text UNIQUE NOT NULL,
  full_name text,
  role text NOT NULL CHECK (role IN ('admin','supervisor','technician')),
  company_id uuid NULL,
  created_at timestamptz DEFAULT now()
);

CREATE TABLE projects (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name text NOT NULL,
  zone text,
  created_by uuid REFERENCES users(id),
  created_at timestamptz DEFAULT now()
);

CREATE TABLE infrastructure (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id uuid REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
  type text NOT NULL CHECK (type IN ('poste','camara','predio','otro')),
  reference text,
  properties jsonb DEFAULT '{}',
  geom geography(Point,4326),
  address text,
  status text NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending','validated','rejected')),
  assigned_to uuid REFERENCES users(id),
  created_at timestamptz DEFAULT now(),
  updated_at timestamptz
);

CREATE TABLE routes (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id uuid REFERENCES projects(id),
  name text,
  geom geography(LineString,4326),
  created_at timestamptz DEFAULT now()
);

CREATE TABLE photos (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  infrastructure_id uuid REFERENCES infrastructure(id) ON DELETE CASCADE,
  storage_path text NOT NULL,
  meta jsonb DEFAULT '{}',
  taken_at timestamptz DEFAULT now()
);

CREATE TABLE tech_positions (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  technician_id uuid REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  pos geography(Point,4326),
  accuracy double precision,
  speed double precision,
  recorded_at timestamptz DEFAULT now()
);

## 5. Reglas de seguridad (RLS) — ejemplos básicos

- Regla: los técnicos sólo ven/edita infraestructuras del proyecto en que están asignados.

-- Habilitar RLS en tablas
ALTER TABLE infrastructure ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Policy: técnicos pueden insertar si su id = auth.uid()
CREATE POLICY "allow_tech_insert" ON infrastructure
  FOR INSERT
  USING (true)
  WITH CHECK (true);

-- Policy: técnicos pueden select/update solo en rows asignadas
CREATE POLICY "tech_can_manage_assigned" ON infrastructure
  FOR SELECT, UPDATE
  USING ( (auth.role() = 'admin') OR (assigned_to = auth.uid()) );

Nota: Supabase usa auth.uid() y funciones para identificar el usuario. Ajustar políticas según roles.

## 6. Estructura de proyectos / repositorios

Monorepo (opcional) o multi-repo: - /apps/web → Next.js - /apps/mobile → Expo (React Native) - /infra → scripts infra (db migrations, seed) - /docs → documentación y diagramas

Next.js (estructura recomendada)

/apps/web
  /src
    /components
    /hooks
    /pages
    /lib (supabase client, mapbox utils)
    /styles
  next.config.js
  tsconfig.json

Expo app (estructura recomendada)

/apps/mobile
  /src
    /screens
    /components
    /services (supabase client, gps, sync)
    /hooks
  app.json
  tsconfig.json

## 7. Interacciones y endpoints (Supabase auto-API)

No necesitas crear endpoints manuales al principio; usarás la API automática de Supabase. Ejemplos de operaciones: - GET /rest/v1/infrastructure?project_id=eq.{project} - POST /rest/v1/infrastructure (creación desde móvil/web) - GET /storage/v1/object/public/{bucket}/{path} (fotos) - Realtime: suscribirse a tech_positions para tracking

## 8. Wireframes y UX (texto + pantallas clave)

Web (Admin) 1. Login (email/password, SSO opcional) 2. Dashboard: resumen proyectos, técnicos en línea, infra pendientes 3. Mapa: capas (postes, cámaras, rutas). Filtro por proyecto/estado. 4. Proyecto > Lista infra > Ficha infra (fotos, propiedades, historial) 5. Gestión usuarios: crear, asignar, roles 6. Reportes: exportar CSV/PDF

Móvil (Técnico) 1. Login 2. Hoy: tareas del día (lista + mapa) 3. Mapa con ubicación propia y marcadores 4. Crear infra: formulario (tipo, propiedades), foto(s), auto-geo 5. Sincronización: estado online/offline, cola de envíos 6. Historial local de trabajos, pruebas de validación

## 9. Plan de trabajo detallado (Fases y tareas, 10 h/semana)

Semana 0 (Preparación - 5 h) - Revisión de AppSheet actual (exportar datos). - Crear repositorios y estructura básica. - Provisionar Supabase (project, enable PostGIS).

Semana 1 (10 h) - Diseño del schema (migraciones SQL). - Crear tablas + RLS básico. - Configurar Supabase Auth (roles) y Storage (bucket photos). - Inicializar Next.js y Expo (boilerplate + supabase client).

Semana 2 (10 h) - Web: Login + layout + mapa inicial (Mapbox). - CRUD infra básico y mostrar marcadores. - Conectar Storage para mostrar fotos (placeholder).

Semana 3 (10 h) - Mobile: Login + mapa móvil + permisos GPS + mostrar infra en mapa. - Crear infra desde móvil: formulario + upload a Storage. - Implementar sincronización simple (no offline yet).

Semana 4 (10 h) - Offline-first: cola local (AsyncStorage) + reintento de uploads. - Tracking: registrar posiciones periódicas y enviar a tech_positions. - Realtime visualización en web (suscripción a posiciones).

Semana 5 (10 h) - Rutas: crear y editar rutas (LineString) en web y mostrar en móvil. - Asociar infra a rutas. - Mejoras UX: formularios, validaciones, manejo de errores.

Semana 6 (10 h) - Seguridad: reforzar RLS, revisar permisos, auditoría de cambios. - Tests básicos e2e (cobertura de flujo crítico). - Deploy: Vercel + build móvil (APK) con Expo EAS o build local.

Semana 7 (buffer / mejoras) (10 h) - Ajustes según pruebas de campo, correcciones, optimización de consultas. - Documentación y checklist de entrega.

Resultado: MVP funcional tras 6 semanas (60 h) + 1 semana buffer.

## 10. Tareas concretas por sprint (ejemplo de tickets)

- TICKET-01: Migrar datos desde AppSheet a Supabase (script CSV -> insert)

- TICKET-02: Implementar roles y auth (admin/supervisor/technician)

- TICKET-03: Mostrar infra en mapa web (paginación + clusters)

- TICKET-04: Crear infra desde móvil con fotos (multi-upload)

- TICKET-05: Offline queue + sync service

- TICKET-06: RLS policies (infra & photos)

- TICKET-07: Realtime tracking visualización

- TICKET-08: Export reports CSV/PDF

## 11. Migración de datos (AppSheet -> Supabase)

- Exportar CSV/Sheets desde AppSheet.

- Normalizar columnas (latitude, longitude, tipo, propiedades).

- Importar en tabla infrastructure usando script (node/psql). Ejemplo:

// node script: parse CSV -> insert via Supabase or pg client

- Validar geometrías (POINT(lat lon)) y corregir precision.

## 12. CI/CD y despliegue

- Web: Vercel auto-deploy desde main (preview desde develop).

- Mobile: Expo EAS o builds automáticas en GH Actions; deploy internal testing (Firebase App Distribution / Google Play Internal Track).

- DB migrations: mantener scripts SQL en /infra/migrations; ejecutar con GH Actions en despliegue.

## 13. Monitoreo, logs y backups

- Sentry para errores frontend/back.

- Supabase: revisar métricas, logs, y habilitar backups automáticos (snapshot diario si el plan lo soporta).

- Exportar dump semanal a storage externo (cron job en GH Actions o serverless).

## 14. Costos estimados (mensuales)

- Supabase Pro (recomendado): $25 USD / mes

- Mapbox: $0–$50 USD (depende del uso)

- Vercel Pro: $20 USD (opcional)

- Mantenimiento (tu servicio): $100–$300 USD / mes

## 15. Precios sugeridos por desarrollo y servicio

- Desarrollo MVP (Web+móvil+backend): $5,000 – $9,000 USD (negociable por fases)

- Soporte/Mantenimiento: $100 – $300 USD / mes

- Licencia por técnico (SaaS): $3 – $10 USD / mes / técnico (modelo opcional)

## 16. Criterios de aceptación (MVP)

- Admin puede crear proyecto, asignar técnicos.

- Técnico puede iniciar sesión y crear infraestructura con fotos y coordenadas.

- Fotos se almacenan y se pueden visualizar en la ficha de infraestructura.

- Web muestra mapa con marcadores y seguimiento básico en tiempo real.

- Sistema funciona offline y sincroniza cuando vuelve la conexión.

- Roles y RLS aplicados correctamente.

## 17. Entregables finales

- Repositorios con código Web y Mobile.

- Scripts de migración y SQL de esquema.

- Documentación de despliegue (Vercel, Expo/EAS, Supabase).

- APK/Bundle Android (y pasos para App Store si se requiere).

- Plan de mantenimiento y costos estimados.

## 18. Próximos pasos (inmediatos)

- Confirmar aprobación de tecnologías y presupuesto.

- Dar acceso a: Supabase project (o crear uno), Google account (para mapa/Mapbox), repositorio GitHub.

- Entregar CSV de muestra exportado de AppSheet para planificar migración.

### Notas finales

- Este plan está pensado para entregar un MVP profesional en 6 semanas con 10 h/semana. Si quieres, puedo generar:

  - Diagrama visual (SVG/Mermaid) con arquitectura.

  - Mockups visuales (Figma-like) en estilo simple.

  - Scripts CSV->SQL de ejemplo para tu dataset.

Di “OK, generar diagramas y mockups” para que proceda con los artefactos visuales.

Supabase password: *E2Du0YW

https://icjcuoenbgzqhfmcbato.supabase.co

macbox

pk.eyJ1Ijoiam9oYW50cnVqaWxsbyIsImEiOiJjbWpjYXl2ZnEwOWQzM2Vvbmd5cHhuOWo1In0.MI6mbEW7g4HB1T9Ixkikbw

johan_sti92

MLd@4mNu

Inicio sesión prueba

User: Stivel275@gmail.com

Password: Stivel123*

Corer app -> npm run dev

proyectos

USUARIOS

+-----------------+

| id (PK)         |

| nombre          |

| email           |

| rol_id (FK)     | --> ROLES.id

| activo          |

| created_at      |

+-----------------+

ROLES

+-----------------+

| id (PK)         |

| nombre          | --> admin | supervisor | tecnico

+-----------------+

PROYECTOS

+-----------------+

| id (PK)         |

| nombre          |

| entidad         |

| region          |

| supervisor_id   | --> USUARIOS.id

| estado          |

| created_at      |

+-----------------+

PROYECTO_TECNICOS

+-----------------+

| proyecto_id (FK) --> PROYECTOS.id

| tecnico_id (FK)  --> USUARIOS.id

PK = (proyecto_id, tecnico_id)

+-----------------+

FEATURE_TYPES

+-----------------+

| id (PK)         |

| nombre          | --> POSTE, CAMARA, CTO, EMPALME, PREDIO...

| layer           | infraestructura | predios | red

| requiere_padre  |

+-----------------+

FEATURES

+-----------------+

| id (PK)         |

| proyecto_id (FK) --> PROYECTOS.id

| feature_type_id (FK) --> FEATURE_TYPES.id

| geom             | geometry(Point, 4326)

| estado           | preliminar | levantado | validado

| creado_por (FK)  --> USUARIOS.id

| creado_en

| actualizado_en

+-----------------+

FEATURE_ATTRIBUTES

+-----------------+

| feature_id (PK, FK) --> FEATURES.id

| data (jsonb)        |

+-----------------+

ATTRIBUTE_DEFINITIONS

+-----------------+

| id (PK)             |

| proyecto_id (FK) --> PROYECTOS.id

| feature_type_id (FK) --> FEATURE_TYPES.id

| campo               | nombre del atributo

| tipo                | text | number | boolean | select

| requerido           |

| opciones (jsonb)    | para selects

| orden               |

+-----------------+

FEATURE_PHOTOS

+-----------------+

| id (PK)             |

| feature_id (FK) --> FEATURES.id

| storage_path         |

| descripcion          |

| creado_por (FK) --> USUARIOS.id

| creado_en

+-----------------+

Plan de Trabajo: Replanteo y Red de Telecomunicaciones

Fase 1: Visualización por Estados (Semáforo de Validación)

Antes de cargar datos masivamente, el mapa debe saber diferenciar un punto "preliminar" de uno "validado".

- Ajuste en Mapbox: Modificar los estilos de las capas para que el color del círculo de fondo dependa del estado.

- Lógica: * preliminar: Círculo gris o con opacidad baja (puntos cargados por oficina).

  - validado: Círculo con el color técnico (naranja, rojo, verde) que definimos antes.

Fase 2: Control de Capas (Layers Toggle)

Como vas a tener muchos puntos (predios + infraestructura), el mapa se saturará rápido.

- Interfaz: Crear un panel flotante para encender/apagar capas (Postes, Cámaras, Predios).

- Lógica: Usar map.setLayoutProperty(id, 'visibility', 'none' | 'visible').

Fase 3: Importación Masiva (CSV a Supabase)

Permitir que el supervisor cargue el inventario inicial.

- Backend: Crear un componente de carga de archivos que convierta coordenadas (Lat/Lng) del CSV a formato GEOMETRY (PostGIS) para la tabla features.

- Asignación: Asegurar que cada punto del CSV se vincule al proyecto_id y al feature_type_id (Cámara, Poste, etc.) correcto.

Fase 4: Digitalización de Red (Líneas/Conectividad)

Representar la continuidad entre infraestructuras.

- Nueva Tabla/Concepto: Decidir si las líneas serán una nueva capa en features (tipo LineString) o si usaremos una relación de "Topología" (punto A conectado a punto B).

- Herramienta: Implementar un modo de "Dibujo de Línea" que haga snap (se pegue) a los postes existentes.